## MVP Control
SHIELD by Vission — Control del MVP (2 semanas)
Proyecto | SHIELD by Vission |  | KPI | Valor
Objetivo | Corregir bloqueantes, completar pendientes MVP y liberar a producción |  | Total tickets | 10
Fecha inicio | 2026-07-16 |  | Cerrados | 0
Fecha objetivo | 2026-07-29 |  | En curso | 0
Responsable técnico | Israel |  | Bloqueados | 0
|  |  | Avance | 0%
Ticket | Orden | Módulo / Brecha | Prioridad | En alcance | Responsable | Inicio plan | Estado | Fin plan | Fin real | Dependencias | Archivos principales | Qué falta / Acción | Prueba mínima | Resultado prueba | Bloqueo / Decisión | Evidencia / PR | Observaciones
COR-001 | 1 | Contener /test-css | P0 | Sí | Israel | 2026-07-16 | Pendiente | 2026-07-16 |  | Confirmar si Production corresponde al código actual | frontend/src/app/; configuración Vercel | Confirmar existencia y retirar o bloquear la ruta | GET anónimo 404/redirect + build + rutas principales | Pendiente
COR-002 | 2 | Contener Dashboard simulado | P0 | Sí | Israel | 2026-07-17 | Pendiente | 2026-07-18 |  | Decisión: retiro, aviso o página institucional | frontend/src/app/dashboard/page.tsx | Eliminar o rotular métricas, actividad y estado simulados | Sin datos falsos; validación por rol y responsive | Pendiente
COR-003 | 3 | Completar CRUD de Empresas | P0 | Sí | Israel | 2026-07-18 | Pendiente | 2026-07-20 |  | Contrato, modelo, reglas, RFC y alcance empresarial | backend/src/routes/admin.routes.ts; frontend/src/app/admin/*empresa* | Implementar POST, GET individual y PUT/PATCH; conectar UI y errores | Alta, edición, listado, 400/401/403/404/409 | Pendiente
COR-004 | 4 | Carga Masiva end-to-end | P0 | Por confirmar | Israel | 2026-07-20 | Pendiente | 2026-07-22 |  | Confirmar si entra en el MVP; definir atomicidad, límites y duplicados | frontend/src/app/cliente/carga-masiva/page.tsx; backend/src/routes/cliente.routes.ts | Parser, endpoint, permisos, validación por fila y resumen | CSV válido, inválido, duplicado, rollback/resumen, 401/403 | Pendiente | Decisión de alcance pendiente
COR-005 | 5 | Identidad e impresión por empresa | P0 | Sí | Israel | 2026-07-22 | Pendiente | 2026-07-24 |  | Depende de CRUD Empresas, logo, textos legales y almacenamiento | frontend/src/app/cliente/clientes/[id]/imprimir/page.tsx; admin.routes.ts | Quitar placeholders/IDs técnicos; integrar identidad y aviso por empresa | PF/PM/FID para dos empresas + impresión | Pendiente
COR-006 | 6 | UX Beneficiario Controlador PF | P1 | Sí | Israel | 2026-07-24 | Pendiente | 2026-07-25 |  | Preservar contrato canónico y validaciones | frontend/src/app/cliente/registrar-cliente/ClientPage.tsx; validate.ts | Corregir layout, responsive y legibilidad sin cambiar payload | Responsive + aplica sí/no + autocoincidencia + payload igual | Pendiente
COR-007 | 7 | Catálogo nacional de Códigos Postales | P1 | Sí | Israel | 2026-07-25 | Pendiente | 2026-07-26 |  | Fuente, licencia, normalización, versión y rendimiento | frontend/public/catalogos/internos/codigos_postales_mx.json; frontend/src/lib/codigosPostalesMx.ts | Integrar cobertura nacional y fallback manual | Muestras multiestado, colonias, carga y rendimiento | Pendiente
COR-008 | 8 | Depuración de campos de cliente | P1 | Sí | Israel | 2026-07-26 | Pendiente | 2026-07-27 |  | Matriz de campos aprobada; preservar históricos | frontend/src/app/cliente/registro, edición, detalle e impresión | Retirar u ocultar campos obsoletos y alinear payloads | PF/PM/FID + round-trip sin pérdida de datos | Pendiente
COR-009 | 9 | Página pública Shield | P1 | Sí | Israel | 2026-07-27 | Pendiente | 2026-07-27 |  | Contenido y CTA aprobados; decisión de Dashboard | frontend/src/app/page.tsx; frontend/public/brand/ | Alinear marca, mensaje, CTA, responsive y accesibilidad | Página pública + login + responsive | Pendiente
COR-010 | 10 | Seguridad, regresión y liberación | P0 | Sí | Israel / AGLNET | 2026-07-28 | Pendiente | 2026-07-29 |  | Todos los tickets anteriores | frontend/src/middleware.ts; backend/src/middleware/; runbook | Ejecutar regresión por rol, builds, UAT, smoke y release | Matriz roles/empresa + build + UAT + smoke Production | Pendiente
Formulas:
SHIELD by Vission = IF([SHIELD by Vission, row above]="","",[SHIELD by Vission, row above]+13)
Fin plan = IF([Inicio plan]="","",[Inicio plan])
Fin plan = IF([Inicio plan]="","",[Inicio plan]+1)

## Catálogos
Estados | Prioridades | Sí/No | Tipo de prueba | Resultado | Responsables
Pendiente | P0 | Sí | Build | Pendiente | Israel
En análisis | P1 | No | Caso objetivo | Aprobado | AGLNET
En desarrollo | P2 | Por confirmar | Regresión | Rechazado | Vission
En pruebas | Administrativa |  | UAT | No aplica | Por asignar
Bloqueado |  |  | Smoke Production
Cerrado
Fuera de alcance

## Resumen
Resumen ejecutivo del MVP
Indicador | Valor |  | Estado | Cantidad
Total tickets | 10 |  | Pendiente | 10
Cerrados | 0 |  | En análisis | 0
En curso | 0 |  | En desarrollo | 0
Bloqueados | 0 |  | En pruebas | 0
Avance | 0% |  | Bloqueado | 0
|  |  | Cerrado | 0
|  |  | Fuera de alcance | 0
Reglas de operación | Reglas de operación | Reglas de operación | Reglas de operación | Reglas de operación | Reglas de operación | Reglas de operación | Reglas de operación
1 | Un ticket a la vez.
2 | No modificar código fuera del ticket activo.
3 | Cada cierre exige build, caso objetivo y regresión.
4 | No ejecutar escrituras contra Production sin autorización.
5 | Todo bloqueo o decisión debe quedar registrado en MVP Control.

## Instrucciones
Cómo usar este archivo
Paso | Acción | Responsable | Evidencia esperada | Cuándo avanzar | Si falla
1 | Confirmar alcance del ticket y dependencias | AGLNET / Vission | Decisión en columna P | Alcance confirmado | Marcar Bloqueado
2 | Analizar únicamente el ticket activo en Codex | Israel | Archivos y causa identificados | Impacto entendido | No modificar código
3 | Realizar cambio mínimo seguro | Israel | Diff controlado | Build correcto | Revertir o corregir
4 | Ejecutar prueba del caso objetivo | Israel | Resultado y evidencia | Prueba aprobada | Regresar a desarrollo
5 | Ejecutar regresión relacionada | Israel / AGLNET | Checklist aprobado | Sin regresiones | No cerrar
6 | Crear PR y registrar evidencia | Israel | URL o identificador en columna Q | Revisión aprobada | Corregir observaciones
7 | Cerrar ticket | AGLNET | Estado Cerrado + fecha real | Criterios cumplidos | Mantener abierto